**OCENA REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY CZERWIEŃSK ZA LATA 2011-2015**

|  |
| --- |
|  **LICZBA DZIAŁAŃ ZE WZGLĘDU NA ICH STAN REALIZACJI ORAZ PROPONOWANĄ DECYZJĘ** |
|  **STAN** |  **DECYZJA** |
| R –realizowane  | 86 | B – bez zmian | 108 |
| C – częściowo zrealizowane  | 8 | M – do modyfikacji |  |
| N – niezrealizowane  | 9 | U – do usunięcia  |  |
| Z - zrealizowane  | 5 | P - połączenie  |  |
|  Razem | **108** |  Razem | **108** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr dz.** | **Działania**  | **Stan** | **Opis**  | **Decyzja**  | **Nowe brzmienie działania**  |
| **Obszar** | **Przestrzeń i środowisko** | **Cel**  | **Rozwój infrastruktury techniczno-środowiskowej.** |  |  |
| 1 | Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz infrastruktury drogowej | R | W ramach budowy dróg gminnych zmodernizowano ulice osiedlowe w Płotach, Czerwieńsku, Sudole, Nietkowie, Płotach.Zmodernizowano nawierzchnie dróg gminnych :- ul. Księdza Zonia w Czerwieńsku- ul. Kwiatowa w Płotach-Os. Słoneczne w NietkowieWykonano utwardzenie wjazdów na osiedle domków jednorodzinnych w Płotach – ul. Pogodna.Wykonano plac manewrowy w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej i w Leśniowie Wielkim.Dokonano naprawy nawierzchni odcinka drogi w kierunku Łężycy.Częściowo wymieniona została nawierzchnia chodników przy ul. Rynek w Czerwieńsku.Opracowano projekty budowlane na przebudowę dróg gminnych – ul. Strumykowa i Mostowa w Płotach, drogę w Leśniowie Małym w kierunku na Łagów, drogę do Dobrzęcina wzdłuż ogródków działowych. | B |  |
| 2 | Modernizacja dróg powiatowych  | R | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg przeprowadził modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnychw obrębie miejscowości Płoty i Sudoł 2km. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych, malowanie balustrad i barier betonowych. Zmodernizowano chodnik wzdłuż drogi powiatowej W Nietkowie. | B |  |
| 3 | Modernizacja dróg wojewódzkich  | R | Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał utwardzenie droginr 278 w miejscowości Nietkowice na odcinku 360mb, wymienił krawężnik drogowy na drodze nr 280 wCzerwieńsku na odcinku 300mb wraz z odnową dywanika asfaltowego. W rejonie ul. Składowej przeprowadzono roboty ziemne z odprowadzeniem wód opadowych. Obniżono krawężniki drogowe na przejściach dla pieszych 12 szt. Przeprowadzono remonty cząstkowe w pasie dróg nr 279, 260 i 281.Wymienione zostały zniszczone krawężniki drogowe wzdłuż ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku.Wyremontowano (wraz z ułożeniem nowej warstw asfaltu) odcinek drogi nr 279 z Leśniowa Wielkiego w kierunku Nietkowa.Wyremontowano skrzyżowanie drogi 279 z droga 281 w miejscowości Wysokie.Dokonano naprawy pobocza drogi 279 na odcinku Wysokie – Czerwieńsk. | B |  |
| 4 | Odbudowa przejazdów kolejowych | Z | Zmodernizowano przejazdy kolejowe: - w km 164,143 linii 273 Wrocław – Szczecin wymieniono nawierzchnię torową z płyt betonowych,- w km 43375 linii 358 Zbąszynek – Gubin wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych i wykonano odwodnienie. | B |  |
| 5 | Budowa mostu na rzece Odrze w Pomorsku | N | Na sesji XXXII zwyczajnej Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010-2014 odrzucono wniosek odopisanie do punktów kluczowych projektu SRWL 2020 punktu „Budowa mostu na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281. | B |  |
| 6 | Budowa wiaduktu nad torami | N | Podjęte zostały rozmowy z PKP PLK w sprawie odbudowy wiaduktu we wsi Laski. Odbudową wiaduktu zainteresowaliśmy Uniwersytet Zielonogórski. Studenci Wydziału inżynierii lądowej i środowiska opracowali pracę magisterską pt „Projekt kładki pieszo-jezdnejw miejscowości Laski”. PKP PLK nie podjęło korespondencji w przedmiotowej sprawie. | B |  |
| 7 | Budowa kładki dla pieszych na moście kolejowym w kierunku Nietkowic | C | Gmina wystąpiła do PKP o ujęcie w koncepcji modernizacji linii kolejowej C59 budowy przejęcia rowerowego przy moście w Nietkowicach (Zielona Góra – Rzepin).Obecnie trwają prace związane z opracowaniemdokumentacji przedprojektowej i konsultacje społeczne mające na celu poznanie oczekiwań w stosunku do infrastruktury kolejowej i potrzeb infrastrukturalnych. Gmina Czerwieńsk ponowiła wniosek o ujęcie w opracowywanej dokumentacji budowy kładki w Nietkowicach.W 2015 r. brak reakcji ze strony PKP. | B |  |
| 8 | Budowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną | R | Poprawiono oznakowanie przejścia dla pieszych w rejonie Gimnazjum. W trakcie realizacji jest budowa dodatkowej sygnalizacji informującej o konieczności ograniczeniaprędkości. Na zmodernizowanych drogach wybudowane zostały progi spowalniające. | B |  |
| 9 | Wymiana drogowych tablic informacyjnych | R | Wymiana drogowych tablic informacyjnych jest realizowana na bieżąco w miarę potrzeb i posiadanych środków. Zakupiono znaki drogowe z nazwami ulic w Czerwieńsku i Płotach z Funduszu Samorządu Mieszkańców Czerwieńska i Funduszu Sołeckiego wsi Płoty. Przygotowano projekty organizacji ruchu dla Czerwieńska, Płot i Nietkowa. | B |  |
| 10 | Modernizacja i budowa nowych odcinków chodników w miejscowościach gminy | R | Po zakończonych robotach kanalizacyjnych wykonano nowe chodniki w miejscowości Nietków i Laski.Zmodernizowano chodnik przy ul. Kasprowicza w Nietkowie oraz na ul. Klonowej w Czerwieńsku. Dokończono budowę chodnika w Laskach (w kierunku kanału) W 2015r. częściowo wymieniona została nawierzchnia chodników przy ul. Rynek w Czerwieńsku . | B |  |
| 11 | Budowa nowych odcinków dróg i chodników na powstających osiedlach domków jednorodzinnych | R | W miarę posiadanych środków budowane są ciągi pieszo-jezdne na osiedlach domków jednorodzinnych w Płotach.Wykonano utwardzenie wjazdów na osiedle domków jednorodzinnych w Płotach - ul. Pogodna. W 2015 r. wybudowany został plac manewrowy na osiedlu mieszkaniowym w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej (3054 m2). | B |  |
| 12 | Budowa nowych chodników i utwardzenie dróg po zakończeniu prac związanych z kanalizacją | R | Po zakończonych robotach kanalizacyjnych wykonano nowe chodniki w miejscowości Nietków i Laski. Po ułożeniu sieci gazowej wymieniono nawierzchnię chodnika w ul. Kolejowej w Czerwieńsku na kostkę polbruk. | B |  |
| 13 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic  | R | Sukcesywnie realizowane i uzupełniane jest oświetlenie uliczne: ul. Strażacka, Akacjowa Jagodowa w Czerwieńsku, ul. Pogodna, Wiosenna, Letnia, Osiedlowa w Płotach, ul. Sportowa w Nietkowie, w Będowie, w Nietkowicach, w Zagórzu.Wybudowano oświetlenie uliczne w Leśniowie Wielkim ‘i Leśniowie Małym, w Płotach na ul. Mostowej i Sadowej. Zamontowano 12 lam na ul. Sadowej w Płotach, 7 lamp na ul, Mostowej w Płotach,5 lamp w Leśniowie Małym,7 lamp w Leśniowie WielkimPrzygotowana została dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę na oświetlenie uliczne w Laskach.  | B |  |
| 14 | Budowa i modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych | R | Ułożono chodniki na cmentarzu w Czerwieńsku orazw Leśniowie Wielkim. Zniwelowany został teren pod nowe kwatery pochówku w Leśniowie Wielkim.Utwardzono kostką polbruk nowa alejkę na cmentarzu w Leśniowie Wielkim.Opracowane zostały projekty budowlane wraz z decyzją pozwolenia na budowę dla domów przedpogrzebowych w Nietkowie i Nietkowicach. | B |  |
| 15 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | R | Zrealizowany został I i II etap budowy kanalizacji sanitarnej dla „Zaodrza” w Nietkowicach i Bródkach – inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wybudowano 2000 mb sieci średnicy fi 110-250 mm wraz z przepompowniami w Bródkach i Nietkowicach.Uporządkowano gospodarkę wodno- ściekową wmiejscowościach Czerwieńsk, Leśniów Wielki, Płoty, Sudoł, Zagórze, Wysokie, Leśniów Mały, Laski ,Nietków.W trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacyjnej w Nietkowicach i Bródkach.Zrealizowano I i II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Bródkach i Nietkowicach. | B |  |
| 16 | Rozbudowa sieci gazowej na pozostałych terenach gminy | R | Rozbudowa sieci gazowej realizowana jest przez EWE spółka z o.o. w Międzyrzeczu. Łącznie wybudowano ok. 5,8 km gazociągu średniego ciśnienia w Czerwieńsku, Płotach, Leśniowie Wielkim i Sudole. | B |  |
| 17 | Uporządkowanie gospodarki odpadami | R | Zadanie realizowane jest w sposób ciągły zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku *o utrzymaniu czystości**i porządku w gminach* (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z poźn. zm.). *W* ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy funkcjonują dwa mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych i wielu mieszkańców korzysta z tego rodzaju usługi.Rada Miejska w Czerwieńsku dnia 23 września 2015 r.podjęła uchwałę nr XI/62/15 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. Gmina Czerwieńsk nie ma wystarczających środków na samodzielne utworzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierani odpadów komunalnych na terenie gminy, w związku z tym Burmistrz Czerwieńska porozumiał się z Burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego, aby istniejący stacjonarny punkt zbiórki odpadów komunalnych, który znajduje się na terenie Gminy Nowogród Bobrzański przyjmował odpadykomunalne zebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości z Gminy Czerwieńsk. Gmina Czerwieńsk w roku 2015 poniosła koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 1.175.939,18 zł. | B |  |
| 18 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków | Z | Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Czerwieńsku zmodernizowana w 2010 r. zabezpiecza potrzeby w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. | B |  |
| 19 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | C | Na terenie Gminy Czerwieńsk nie ma czynnych składowisk odpadów komunalnych. Składowiska na terenie gminy powstały w latach 80-tych i było ich 8. Większość składowisk odpadów zamknięto w 2002 roku. Na czterech składowiskach należałoby wykonać II etap rekultywacji poprzez nasadzenia. Zadanie nie jest realizowane ze względu na brak środków finansowych. | B |  |
| 20 | Odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych na rzece Odrze i Zimny Potok | R | Zadanie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.W 2014 roku zakończono inwestycje pn: „Kanał Zimny Potok – etap II – odbudowa kanału w 7+215÷19+650”oraz „Kanał Zimny Potok – etap III – odbudowa kanału w km 19+650÷35+200” gm. Czerwieńsk i gm. Zielona Góra.Zakończono zadanie pn: „ Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do 482,2 w rejonie Dobrzęcin – Pomorsko, gm. Czerwieńsk”. LZMiUW planuje w 2015 roku zlecić opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Nietkowice, Będów – etap I – odbudowa i modernizacja wału p. pow. rz. Odry w km 493+300÷499+260” W październiku 2015 r. Wojewoda Lubuski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji pn. „Nietkowice - Będów etap I – odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze jest. na etapie kompletowania dokumentów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Prowadzona jest bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych.Prowadzona jest bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych. W ramach zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Lubuskiego „Planu inwestycji planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020” na ternie gminy Czerwieńsk zostaną rozpoczęte następujące zadania:a/„Będów – modernizacja przepompowni” – rozpoczęcie prac w 2016 r.b/„Brody – modernizacja przepompowni” – rozpoczęcie prac w 2016 r.c/„Nietkowice – Będów – etap I – odbudowa i modernizacja prawostronnego wału p. powodziowego rzeki Odry w km 493+260, gm. Czerwieńsk” – rozpoczęcie prac w 2017 r. Planowane przedsięwzięcie obejmuje:- odbudowę wału (nowy wał) na długości 713 m (Km 6+950 – 7+218 i 8+000 – 8+445),- odbudowę wału na długości 544 m (km 10+897 – 11+441),rozbudowę z modernizacją wału na długości 5422 m(odcinki pozostałe i wał poprzeczny)Celem inwestycji będzie poprawa stopnia ochronyprzeciwpowodziowej prawostronnej doliny rzeki Odry w rejonie miejscowości Nietkowice i Będów. Odcinek objęty projektem o długości 6679 m jest częścią wałuistniejącego (podłużnego) o łącznej długości 11440 m oraz wału poprzecznego o długości 350 m, chroniący zamknięty nimi polder użytków rolnych z miejscowościami Nietkowice i Będów. Przybliżony koszt realizacji inwestycji to ok. 35 mln złotych. | B |  |
| 21 | Rozbudowa ujęcia wody (hydrofornia) oraz wykonanie nowego odwiertu (wieży ciśnień) w Płotach | N | Realizacja zadania inwestycyjnego przesunięta w czasie. | B |  |
| 22 | Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym kanału Zimny Potok | R | Zadanie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. | B |  |
| 23 | Zagospodarowywanie zbiorników wodnych, cieków i konserwacja rowów szczegółowych”. | R | Na terenie Gminy Czerwieńsk działa Gminna Spółka Wodna w Czerwieńsku, która realizuje zadania związane Z konserwacją cieków melioracji szczegółowej i budowli wodnych, zajmuje się utrzymaniem oraz eksploatacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.W 2014 roku Gmina zleciła wykonanie prac związanych z odmuleniem zbiornika wodnego w Zagórzu. W 2015 roku ogółem wykonano prace na rowach melioracji szczegółowej na długości 35,210 km z czego 30,350 km w ramach Gminnej Spółki Wodnej w Czerwieńsku i 4,860 kmw ramach robót publicznych. Prace wykonano na ogólny koszt 165.400 zł z czego: 155.680,00 zł - Gminna Spółka Wodna w Czerwieńsku (w tym: 15.000,00 zł dotacja z budżetu Gminy i 42.505,00 zł dotacja Wojewody Lubuskiego) i 9.720,00 zł koszt prac wykonanych w ramach robót publicznych. | B |  |
| 24 |  Budowa elektrowni wodnej na kanele Łącza w Czerwieńsku , pod ulicą Łężycką (koło starego młyna) | N | Zadanie nie realizowane z powodu braku zainteresowania prywatnych inwestorów tym zadaniem. | B |  |
| 25 | Promocja czystości i estetyki gminy  | R | Corocznie Gmina Czerwieńsk realizuje szereg zadań mających na celu promocję czystości i estetykę gminy, np. akcja „Chrońmy kasztanowce”, konkurs na najładniejszą posesję ,cięcia pielęgnacyjne drzew,usuwanie drzew uschniętych, zagrażającychbezpieczeństwu ludzi, mienia, ruchu drogowego,nasadzenia drzew. Wymienione zostały na nowe ławki kosze naśmieci w parku miejskim w Czerwieńsku.W ramach zadania „Promocja czystości i estetyki gminy” każdego roku w gminie.Czerwieńsk jest organizowane sympozjum naukowe – „Dzień czystej wody”. Jest to proekologiczne przedsięwzięcie, które jest finałem wielu działań, których naczelnym celem jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom gminy potrzeby ochrony środowiska. Partnerami w realizacji tego przedsięwzięcia są wszystkie szkoły z gminy Czerwieńsk, lokalne instytucje, którezajmują się ochroną środowiska przyrodniczego.W ramach realizacji projektu POKL „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” mieszkańcy Dobrzęcina zagospodarowali teren zielony wokół bloków, motywowani byli do dbałości o swoją przestrzeń życiowąi małą ojczyznę. | B |  |
| 26 | Poprawa estetyki budynków komunalnych i użyteczności publicznej oraz ich otoczenia | R | Poprawa estetyki realizowana jest poprzez odnawianie elewacji ratusza, termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Zielonogórskiej i Szkoły Podstawowej przy ul. Granicznej. W ramach programu PROW wyremontowane zostały domy kultury i świetlice.W roku 2015 Straż Miejska na bieżąco reagowała nawszelkie nieprawidłowości występujące w gminie dotyczące zanieczyszczenia środowiska i porządku , przeprowadzane były rozmowy z sołtysami i mieszkańcami gminy,wszelkie nieprawidłowości były usuwane na bieżąco.W ramach realizacji projektu POKL „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” mieszkańcy Dobrzęcina własnym działaniem wyremontowali klatki schodowe w trzech blokach, oraz zagospodarowali teren zielony wokół bloków. | B |  |
| 27 | Odnowa wybranych centrów miejscowości | R | W ramach zadania powstały place zabaw, parkingi, odnowiono domy kultury. W 2015 r. wybudowany został plac manewrowy na osiedlu mieszkaniowym wCzerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej (3054 m2). | B |  |
| 28 | Organizacja konkursu na najładniejszą posesję | R | Cyklicznie, co roku Gmina organizuje konkurs „Na najpiękniejszą posesję w Gminie” , laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia, które wręczane są podczas Gminnego Święta Planów.Jak co roku 30czerwca 2015 roku Gminna Komisja Konkursowa wraz z  przedstawicielami KRUS z Zielonej Góry i ODR z Kalska dokonała przeglądu i oceny zgłoszonych posesji do gminnego konkursu, którego ideą jest zachęcanie wszystkich mieszkańców do większej dbałości o swoje posesje i ich najbliższe otoczenie.Ogółem komisja oceniła 11 posesji zgłoszonych do konkursu.Posesje, które zostały zgłoszone do lustracji,mogą stanowić przykład pięknego zagospodarowania.Po szczegółowej lustracji i na podstawie zestawienia oceny punktowej wszystkich członków Komisji Konkursowej, wyłoniono laureatów konkursu i wyróżniono posesje. Nagrody oraz wyróżnienia były wręczone w dniu 22 sierpnia 2015 roku podczas Gminnego Święta Plonów w Nietkowie.  | B |  |
| 29 | Zagospodarowanie terenów zielonych | R | Prowadzi się bieżące utrzymanie terenów zielonych ,dostawianie ławek oraz koszy na śmieci .Rady sołeckie upiększają skwerki, kwietniki –obsadzając kwiatami .Gmina Czerwieńsk od dłuższego czasu czyni starania mające na celu odrestaurowanie miejsc zabytkowych, tj. arboretum w Nietkowie, parku w Nietkowie i parku w Laskach. Aby zrealizować przedmiotowe zadania Gmina Czerwieńsk w 2011 r. złożyła dokumentację aplikacyjną projektu pt. „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk”. We wniosku o dofinansowanie ujęto do zrealizowania m.in.: - zinwentaryzowanie drzewostanu, cieków wodnych, małej retencji; - propozycja odpowiednich nasadzeń na przedmiotowych terenach zielonych; - wykonanie projektów ścieżek (dróg) spacerowych wraz z oświetleniem; - wykonanie projektu tablic informacyjno – promocyjnych; - wykonanie projektu wodno – lądowego szlakuturystycznego. W 2014 r. na terenie parku w Czerwieńsku wybudowano altanę w ramach operacji „Mała infrastruktura winiarskaz winoroślą w tle”.Corocznie Gmina Czerwieńsk utrzymuje i pielęgnuje tereny zielone.W ramach wspólnych działań Szkoły Podstawowej w Czerwieńska i Nadleśnictwa Zielona Góra posadzono lipy wzdłuż alejki spacerowej przy zbiorniku małej retencji wodnej w Czerwieńsku.Wymienione zostały na nowe ławki i kosze na śmieci w parku miejskim w Czerwieńsku.Wyremontowano mostek na kanale Łącza przy byłym Komisariacie Policji.W ramach realizacji projektu POKL „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” mieszkańcy Dobrzęcina zagospodarowali teren zielony wokół bloków, motywowani byli do dbałości o swoją przestrzeń życiową i małą ojczyznę. | B |  |
| 30 | Edukacja ekologiczna mieszkańców | R | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Czerwieńsk odbywa się poprzez zamieszczanie informacji, artykułówna ten temat w miesięczniku „U NAS”, na stronie internetowej Urzędu, poprzez ogłoszenia wywieszane do publicznej wiadomości na tablicach i słupach ogłoszeniowych w każdej miejscowości. Cyklicznie organizowane są imprezy ekologiczne na terenie Gminy Czerwieńsk.Szkoły realizują zagadnienia edukacyjne w ramach treści programowych oraz uczestniczą w akcjach ogólnopolskich takich jak: ,, Sprzątanie świata’’, ,, Paszport do ekologii’’, ,, Segregacja śmieci’’. W 2015 r. m.in.:- przeprowadzono akcję „Chrońmy kasztanowce”, - przeprowadzano cięcia pielęgnacyjne drzewna terenie gminy, - usuwano drzewa uschnięte, zagrażające bezpieczeństwu ludzi, mienia, ruchu drogowego, realizowano nowe nasadzenia drzew na terenie gminy, w szczególności w obrębach pasów drogowych.W czerwcu 2015 r. w ratuszu odbyło się XVI Sympozjum popularno-naukowe, którego uczestnicy dyskutowali na temat,, Źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływ na zdrowie i warunki zdrowia ludzi’’. W czerwcu 2015 r. nad zalewem w Czerwieńsku odbył się festyn sportowo-rekreacyjny zorganizowany w ramach XVII edycji ,,Dnia czystej wody ‘’. W ramach realizacji projektu POKL „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” mieszkańcy Dobrzęcina zagospodarowali teren zielony wokół bloków, motywowani byli do dbałości o swoją przestrzeń życiowąi małą ojczyznę. | B |  |
| 31 | Poprawa łączności środkami komunikacji drogowej i kolejowej | R | Komunikacja publiczna na terenie gminy realizowana jest przez PKS Zielona Góra autobusami Zielonej Linii/ oraz przez Przedsiębiorstwo transportowe DAMI – do końca 2014 r./ W 2015 r. Komunikacja publiczna na terenie gminy Czerwieńsk realizowana jest przez PKS Zielona Góraautobusami tzw.” Zielonej Linii”.  | B |  |
| 32 | Rozwój połączeń kolejowych dla ruchu pasażerskiego | R | Prowadzona jest korespondencja z Urzędem Marszałkowskim Departamentem Infrastruktury i Komunikacji w sprawie przywrócenia kursowania wszystkich pociągów regionalnych przez stacje Czerwieńsk. Istnieje obawa degradacji miasta i gminy oraz dyskryminacji mieszkańców Czerwieńska w związku z opracowywaniem rozkładów pociągów regionalnych omijających stację Czerwieńsk. | B |  |
| 33 | Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego | R | Na terenie gminy obowiązują 52 plany zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 396ha.W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk w którymprzewidziane zostały tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę szeregową.  | B |  |
| 34 | Zabezpieczenie wymaganej ilości mieszkań socjalnych | R | Gmina Czerwieńsk posiada 17 lokali socjalnych, w których zamieszkuje 21 osób.Liczba mieszkań (lokali) socjalnych w zasobie Gminy jest ciągle taka sama, tj. 17, natomiast liczba rodzin ubiegających się o mieszkanie socjalne bądź komunalne ciągle wzrasta.Gmina czyni starania w sprawie rozpoczęcia budowy mieszkań komunalnych Regionalnego TowarzystwaSpołecznego. Projektowana lokalizacja budynku przy ul. Kwiatowej-ul.Klonowej w Czerwieńsku. W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk w którym przewidziane zostały tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinnąi zabudowę szeregową.  Została zmieniona lokalizacja terenu pod planowaną budowę mieszkań komunalnych przez Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, tj. z działki nr 250/7 położonej w Czerwieńsku przy ul. Kwiatowej na działkę nr 218/118 przy ul. Klonowej. | B |  |
| 35 | Remont kapitalny budynków komunalnych i socjalnych | R | Przeprowadzono remont kapitalny budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Kwiatowej w Czerwieńsku, zniszczonego w wyniku pożaru. Wymieniona została instalacja elektryczna, stolarka okienna i częściowo drzwiowa. Położono nowe tynki w korytarzach oraz pomalowano pomieszczenia korytarzowe. Wykonane zostały projekty budowlane wraz z decyzjami pozwolenia na budowę domów przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Nietkowie i Nietkowicach. | B |  |
| **Obszar** | **Gospodarka i Rolnictwo** | **Cel** | **Rozwój lokalnej gospodarki, w szczególności poprzez wspieranie przedsiębiorczości oraz nowoczesnych** **gospodarstw rolnych** |  |  |
| 36 | Uzbrojenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych | C | Sukcesywnie rozbudowywana jest sieć infrastruktury technicznej na terenie Gminy Czerwieńsk. | B |  |
| 37 | Opracowanie i wdrożenie systemu ulg podatkowych oraz innych form wsparcia dla nowo powstających podmiotów gospodarczych oraz przedsiębiorstw, które zwiększają zatrudnienie na lokalnym rynku pracy | C | Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku w ramach możliwości udziela informacji przedsiębiorcom dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych o które mogą się ubiegać nowo powstałe firmy, firmy istniejące na zwiększenie zatrudnienia lub zatrudnienia osób niepełnosprawnych na utworzenie nowych stanowisk pracy. Informuje również osoby bezrobotne o możliwościach zaciągnięcia kredytów promocyjnych na otwarcie własnej działalności gospodarczej , również dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. | B  | . |
| 38 | Rozwój współpracy między przedsiębiorcami a Urzędem Gminyi Miasta | C | Gmina wystąpiła z wnioskiem o włączenie w obszar czerwieńskiej podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych przeznaczonych dla dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.W ramach promocji gminy promowane są przedsiębiorstwa i tereny inwestycyjne. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. zostało zmienione rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko – słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie rozszerzenia granic podstrefy -Czerwieńsk włączając do niej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czerwieńsk o powierzchni 2.3115 ha.  | B |  |
| 39 | Wspieranie inicjatywy powstania lokalnej organizacji przedsiębiorców | N | Brak inicjatywy przedsiębiorców . | B |  |
| 40 | Przygotowanie ofert inwestycyjnych (informacje o wolnych terenach inwestycyjnych, ich przeznaczeniu, formie oddania w użytkowanie, dostępności komunikacyjnej, uzbrojeniu itp.) | R | Co rocznie opracowywane są oferty inwestycyjne i podawane w formie wykazów do publicznej informacji .W 2014 r. gmina opracowała oferty inwestycyjne w których ujęto 5 nieruchomości tj.Teren 1 – nieruchomość gruntowa w Nietkowieul. Kolejowa nr 1204/2 i 1204/3 , całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego 6,20 ha / możliwy jest podział powierzchni,Teren 2. – nieruchomość gruntowa w Czerwieńsku ul. Składowa ,nr dz. 1/10, całkowita powierzchnia 2,57 ha / możliwy jest podział powierzchni.Działka została sprzedana w drodze przetargu na cele produkcyjne firmie ,,ALMAR -PHU Zielona Góra.Teren 3 – nieruchomość gruntowa wCzerwieńsku ul. Składowa , dz. nr 469/4i 469/7, całkowita powierzchnia terenu 7,61 ha, właściciel Skarb Państwa Nadleśnictwa Zielona Góra.Teren 4 – nieruchomość gruntowa w Czerwieńsku ul. Akacjowa, dz. nr 218/52o powierzchni 4426 m².Teren 5 – nieruchomość gruntowa w Czerwieńsku ul. Działkowa, nr dz. 84 o powierzchni 7424 m².Działka została sprzedana Firmie ARCOBALENO z Czerwieńska. Jednocześnie gmina wystąpiła z wnioskiem o włączenie w obszar czerwieńskiej podstrefy Słubicko – Kostrzyńskiej Strefy Ekonomicznej.W 2015 r. z przygotowanych oferty inwestycyjnych skorzystało dwóch przedsiębiorców, którzy nabyli nieruchomości gruntowe (oferta terenu nr 4 i oferta terenu nr 5).W 2015 r opracowano ekofizjografię dla obszarufunkcjonalnego objętego Partnerstwem Nadodrzańskich Gmin, poszerzonej o zwaloryzowanie zasobów naturalnych na terenie obszaru funkcjonalnego szczególnie w odniesieniu do OZE, określenie możliwości wykorzystania turystycznego obszarów chronionych przyrodniczo w tym Natura 2000 oraz zidentyfikowanie zagrożeń i możliwości zagospodarowania na terenach powodziowych.Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Nadodrzańskich Gmin w sprawie kostrzyńsko – słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie rozszerzenia granic podstrefy Czerwieńsk włączając do niej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czerwieńsk o powierzchni 2.3115 ha. | B |  |
| 41 | Udział przedsiębiorców w targach krajowych i zagranicznych | R | Przedsiębiorcy z gminy Czerwieńsk brali udział w targach tematycznych we własnym zakresie: w 2011,2012 i 2013 r. wystawiając ,,produkt lokalny’’ ,promując własną firmę.Jak co roku Firma Jorge w 2015 r. brała udział w Targach w Norymberdze.  | B |  |
| 42 | Uczestnictwo przedsiębiorców w konkursach promujących przedsiębiorczość. | C | Potencjalne przedsiębiorstwa z terenu gminy Czerwieńsk uczestniczyły w różnych konkursach organizowanychw skali kraju, w rankingu najbardziej innowacyjnych firm małych i średnich w Polsce .Lubuski Lider Biznesu to najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe w Lubuskiem, które doceniai wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski.W 2015 r. w kategorii małych firm najlepsze okazały się ex aequo:**LFC sp. z o.o.** oraz  **ZIEL-BRUK Makarewicz**.31 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na spotkaniu pn. „Kształcenie zawodowe i wspieranie przedsiębiorczości w powiecie zielonogórskim” Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski uhonorował lokalnych przedsiębiorców dyplomem gratulacyjnym Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. W gronie wyróżnionych dyplomem z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie ideii ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki znaleźli się z gminy Czerwieńsk: Edward Makarewicz – wiceprezes zarządu Ziel – Bruk w Płotach,Lechosław Ciupik – prezes LfC Sp. z o. o. w Czerwieńsku,Zbigniew Wasylkowski – prezes zarządu CPN Ekoserwis w Czerwieńsku,Mauro Este – prezes zarządu Arcobaleno Sp. z o. o.w Czerwieńsku,Jacek Dudkowiak – współwłaściciel Jorge Sp. z o. o. w Czerwieńsku, Mariusz Dudkowiak – współwłaściciel Jorge Sp. z o. o. w Czerwieńsku,Zbigniew Nowacki – dyrektor PKP Cargo Tabor Sp. z o. o. w Czerwieńsku, Alina Płocka – właścicielka Gospodarstwa Rolnego w Nietkowie. | B |  |
| 43 | Prowadzenie szkoleń w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w szkołach | R | Urząd Pracy kieruje osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na stosowne szkolenia, co jest warunkiem pozyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności przez zainteresowane osoby. Wprowadzono w Gimnazjum w ramach projektu dodatkowe zajęcia przygotowujące młodzież do podejmowania własnej działalności gospodarczej . | B | . |
| 44 | Szkolenia dla rolników w zakresie edukacji ekologicznej, stosowania nowoczesnych metod w produkcji rolnej, pozyskiwania środków UE itp. | R | Tutejszy. Urząd corocznie udostępnia przedstawicielom z LODR w Kalsku pomieszczenia, w których świadczą odpłatną pomoc dla rolników przy wypełnianiu wniosków dot. płatności obszarowych (bezpośrednich).Corocznie Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku organizuje szereg szkoleń przeznaczonych dla rolników. | B |  |
| **Obszar** | **Bezpieczeństwo publiczne i socjalne** | **Cel** | **Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego** |  |  |
| 46 | Utworzenie systemu monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych na terenie gminy | R | Rozbudowano system monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych funkcjonuje7 kamer. W miejscach najbardziej niebezpiecznych prowadzony jest stały monitoring. Zadaniem systemu monitoringu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Monitoring miejski jest nie tylko narzędziem służącym w rozstrzyganiu spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, ale również może być pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych. System umożliwia nadzór stref objętych kontrolą w czasie rzeczywistym oraz odtwarzanie zdarzeń zarejestrowanych w przyszłość.W roku 2014 umieszczono monitoring: przy ul. Plac Wolności – 2 kamery, celem obserwacji lokomotywy oraz eliminacji działań wandalizmu i niszczenia mienia wobrębie tej ulicy oraz ul. Kolejowej, przy ul. Rynek 25 – 2 kamery, celem polepszenia monitoringu wizyjnego w  obrębie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.W roku 2015 Straż Miejska w Czerwieńsku zakupiła kamerę foto pułapkę za 1.870 zł. | B |  |
| 47 | Uzupełnienie i zmodernizowanie oświetlenia ulicznego | R | Sukcesywnie realizowane i uzupełniane jest oświetlenie uliczne na terenie gminy ul. Strażacka, ul. Akacjowa, ul. ,Jagodowa w Czerwieńsku, ul. Pogodna, ul. Wiosenna, ul. Letnia, ul. Osiedlowa w Płotach, ul. Sportowa w Nietkowie, w Będowie, w Nietkowicach i w Zagórzu. Wybudowano oświetlenie uliczne w Leśniowie Wielkim i Leśniowie Małym, w Płotach na ul. Mostowej i ul. Sadowej.  | B |  |
| 48 | Propagowanie i wdrażanie bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych, instalowanie na drogach gminy urządzeń do rejestracji popełnionych wykroczeń drogowych, znaków informujących o niebezpiecznych miejscach i innych urządzeń technicznych (np. progów spowalniających, barierek ochronnych | R | Sprawdzono oznakowanie zarówno pionowe, jak i poziome (w wielu miejscach zostało odnowione);dokonano remontów dróg i chodników,przeprowadzona została modernizacja oświetlenia dróg, chodników i przystanków autobusowych. Na terenie gminy (oddano do użytku 16 lamp oświetlenia ulicznego i zmodernizowano 15 dalszych). Odbyła się debata w P.Sz.P. w Czerwieńsku na temat,,Bezpieczeństwo na drodze’’. Zwracano szczególną uwagę na zachowanie się uczniów podczas poruszania się na drogach oraz korzystanie z miejsc oznakowanych.Zakupiono wszystkim uczniom znaczki odblaskowe. Zamontowano 12 lamp na ul. Sadowej w Płotach, 7 lamp na ul, Mostowej w Płotach,5 lamp w Leśniowie Małym, 7 lamp w Leśniowie Wielkim. | B |  |
| 49 | Zwiększenie liczby patroli Policji i innych formacji w miejscach najbardziej newralgicznych | R | W okresie sprawozdawczym Straż Miejska wspólnie ze Strażą Leśną i Żandarmerią Wojskowa przeprowadzają wspólne patrole, wspólnie zabezpieczają Imprezy o charakterze lokalnym z Policją. Ponadto raz w miesiącu odbywają się wspólne spotkania z Kierownikiem Posterunku Policji w Czerwieńsku w celu omówienia bieżących służb oraz zagrożeń. W roku 2015 Straż Miejska w Czerwieńsku przeprowadziła;48 wspólnych patroli z policją, 9 wspólnych patroli ze Strażą Leśną i Żandarmerią Wojskową, 64 konwój dokumentów i wartości pieniężnych na rzecz gminy. | B |  |
| 50 | Ograniczenie zasięgu występujących zagrożeń wynikających z sytuacji kryzysowych | R | W Gminie Czerwieńsk prowadzony jest stały monitoring wałów przeciwpowodziowych.Wojewoda Lubuski w dniu 7 czerwca 2013 r. przyznał dotację podmiotową na 2013 rok dla Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie województwa lubuskiego, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Dla Gminnej Spółki Wodnej w Czerwieńsk u przyznano 11 150 zł.Na terenie Gminy Czerwieńsk funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które stanowią ważny element systemu bezpieczeństwa publicznego. Zadania OPP wynikają z ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. OSP realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadziły na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży. Podstawowymi celami i zadaniami OSP wynikającymi m.in. z ich statutów jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludnościi istniejących zagrożeniach.W trakcie realizacji ww. zadań jednostki OSP ściśle współpracują z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy Czerwieńsk. Ponadto prowadzony jest stały monitoring sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej na terenie gminy oraz system powiadamiania o zagrożeniach.Zgodnie z planem pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na bieżąco odbywają się posiedzenia Zespołu celem omówienia sytuacji na terenie gminy Czerwieńsk. Ponadto prowadzony jest stały monitoring sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej na terenie gminy oraz system powiadamiania o zagrożeniach (w tym smsowy system powiadamiania),na stronie [www.czerwiensk.pl](http://www.czerwiensk.pl) umieszczane są informacje o bieżącej sytuacji pogodowej na terenie gminy). | B |  |
| 51 | Inicjowanie i wspieranie programów zwiększających bezpieczeństwo publiczne – kształtowanie świadomości mieszkańców w zakresie konieczności wspólnego działania dla poprawy bezpieczeństwa i wykrywania przestępstw | R | W roku 2014 r. Straż Miejska w Czerwieńsku współpracowała z II Komisariatem Policji w Zielonej Górze przy realizacji programu:-Wojewódzki Program Edukacyjno – Wychowawczypn. "LUPO", którego celem jest: ograniczenie przestępczości i zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży,inspirowanie podmiotów poza policyjnych do działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,budowanie w środowisku dzieci wzorców zachowań i społecznie pożądanych autorytetów, kształtowanie postaw praworządnych, kształtowanie braku tolerancji dlapatologicznych zjawisk życia społecznego.Szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu ruchu drogowego. Program pt: ,,Przyjaciele Zippiego’’- budowanie w środowisku dzieci pozytywnych zachowań. | B |  |
| 52 | Prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w placówkach ochrony zdrowia | R | Zmodernizowano Przychodnię Zdrowia w Nietkowicach. Przystosowano obiekt do korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne (podjazd) . Wymalowano i odnowiono gabinety i pomieszczenia sanitarne, wymieniono instalację c.o. | B |  |
| 53 | Rozszerzenie zakresu prowadzonych usług medycznych | R | Otworzono gabinet psychoterapeutyczny w CzerwieńskuOpracowano programy szczepień ochronnych dzieci i młodzieży, np. szczepienia nastolatek w wieku 11 – 12 lat oraz szczepienia starszych dziewcząt .W 2015 r. zaszczepiono 44 dziewcząt przeciw HPV Gminna Poradnia Rehabilitacyjno-Terapeutyczna. Zakupiono nowe urządzenia rozszerzające zakres świadczonych zabiegów m.in. laser z aplikatorem skanującym, aparat do terapii podciśnieniowej.. | B |  |
| 54 | Gwarantowanie dostępu do programów badań profilaktycznych | R | Programy badań przesiewowych ukierunkowane na choroby układu krążenia, przesiewowe badanie glukozyi cholesterolu, układu oddechowego, w ramach szkolnych programów zdrowotnych wykonano badania przesiewowe dzieci ukierunkowane na wykrywanie wad postawy, wymowy, wzroku, słuchu, a także stanu uzębienia, (3) badania mammograficzne piersi i badania cytologiczne dla kobiet powyżej 50 roku życia. | B |  |
| 55 | Promocja zdrowia – edukacja i profilaktyka zdrowotna | R | Gmina od 2008 r. prowadzi szczepienia profilaktyczne, zakupując szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy. Program ten obejmuje dziewczęta 13-letnie, które są szczepione nieodpłatnie przez NZOZ ,,ULMED’’ w Czerwieńsku . W 2014 r. zaszczepiono 41 dziewcząt /druga i trzecia dawka/. Koszt zakupu szczepionek w 2014 r. wyniósł 9.240,03 zł.W zakresie poprawy zdrowia wśród dzieci i młodzieży gmina realizowała programy profilaktyczne i promocyjne z zakresu zdrowia jamy ustnej, w tym instruktażu higieny jamy ustnej i zapobiegania próchnicy zębów skierowanych dla dzieci i młodzieży ich rodziców i opiekunów.1. Program profilaktyczny przeciw próchnicy ,,Fluoryzacja’’, objęte zostały dzieci szkół podstawowych klasy od 1 do 6 , 2-krotnie w ciągu roku – liczba odbiorców 474.2. Program higieny jamy ustnej pt. ,,Śnieżno biały uśmiech ‘’ obejmował przedszkola szkoły podstawowe i gimnazjum , udział wzięło 370 dzieci . W ramach programu skierowane zostały specjalistyczne pogadanki, instruktaże oraz filmy profilaktyczne. 3. Programem ortodoncji objęto  90 uczniów, którzy zostali skierowani po uzgodnieniu z rodzicami do specjalistów ortodoncji. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2014 r. działały 2 Punkty Konsultacyjno-terapeutyczne w Czerwieńsku dla osób z problemami uzależnień i współuzależnień oraz Poradnia Socjoterapeutyczna w Przychodni Zdrowia w Czerwieńsku dla dzieci i dorosłych. Koszty zatrudnienia 3 terapeutów oraz utrzymania pomieszczeń i ich doposażenia lokali wyniósł w 2014 50.920 zł. W ramach realizacji projektu POKL „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” w miejscowości Dobrzęcin zorganizowane zostały warsztaty m. in. z dietetykiem, psychologiem, ratownikiem medycznym, których tematyka ukierunkowana była na edukację i profilaktykę zdrowotną.Opracowano plany i programy operacyjne, do których należą: (1) Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Czerwieńsk , , (2) Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Czerwieńsk,3) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wszystkie te programy są aktualizowane i uchwalane corocznie (4) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017;(5) Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020(6) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018Inicjowano i wspierano programy promujące zdrowy styl życia: W szkołach organizowane były warsztaty m. in. z dietetykiem, psychologiem, ratownikiem medycznym, których tematyka ukierunkowana była na edukację i profilaktykę zdrowotną. | B |  |
| 56 | Budowa kapitału społecznego | R | Roczny program współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 został uchwalony 30 października 2013 roku UchwałąNr XXIV/258/13Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Celem programu było wyzwolenie potencjału aktywności obywatelskiej, wrażliwości społecznej oraz umacnianie, poprzez wspólne działania lokalnych więzi, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowaniepartnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Program współpracy staje się swoistym łącznikiem sprzyjającym realizacji wspólnych zadań Gminy Czerwieńsk wraz z organizacjami pozarządowymi. Staje się więc ważnym elementem dalszego rozwoju relacji pomiędzy reprezentantami organizacji pozarządowych, którzy niejednokrotnie są liderami aktywnie działającymi na rzecz społeczeństwa lokalnego a organami gminy. Jest to dokument określający formy zakres współpracy oraz wyznaczający wspólne kierunki działań. Precyzuje zakres zadań pożądanych do realizacji w danym roku. Poprawna relacja na linii organizacja –gmina jest gwarantem efektywniejszego rozwoju i aktywizacji mieszkańców Gminy.W ramach realizacji projektu systemowego w miejscowości Dobrzęcin, OPS w Czerwieńsku zainicjował budowę kapitału społecznego. Mieszkańcy miejscowości zmobilizowali się i wspólnym działaniem dokonali istotnych zmian na rzecz dobra wspólnego, m.in. wyremontowali klatki schodowe w 3 blokach w miejscowości, zagospodarowali tereny zielone przy blokach, ogrodzili plac placu zabaw, który dotychczas stwarzał zagrożenie dlabawiących się tam dzieci, wspólnie organizowali imprezy na rzecz mieszkańców, brali udział w warsztatach i zajęciach integrujących ich. | B |  |
| 57 | Wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej | R | Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. Ważnym elementem opracowywania programu współpracy jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie w nim potrzeb społeczności lokalnych. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie „Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z Organizacjami pozarządowymi na 2014 rok” został poddany konsultacjom w okresie od 26 wrzesień 2013r. do 09 października 2013 roku. Przyjętą formą przeprowadzanych konsultacji było zamieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu współpracy na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk (www.czerwiensk.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz przesłanie przedstawicielom organizacji za pośrednictwem poczty polskiej.Po przeprowadzeniu procedury konsultacji, program został zaaprobowany, a następnie przyjęty Uchwałą Nr XXIV/258/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku w dniu 30 października 2013 roku.  | B |  |
| 58 | Angażowanie mieszkańców gminy w rozwiązywanie problemów społecznych | R | Współpraca Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym obejmowała zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych poprzez powierzanie oraz wspieranie realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Władze gminy współpracowały z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami poprzez wsparcie wykonywanych zadań określonych w Programie Współpracy. W ramach współpracy gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi corocznie uchwalany jest program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.Celem programu jest „wyzwolenie potencjału aktywności obywatelskiej, wrażliwości społecznej oraz umacnianie, poprzez wspólne działania lokalnych więzi, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowaniepartnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych”. Program reguluje zakres współpracy i określa jej formy. W ramach programu władze gminy ogłaszają otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, powierzają oraz wspierają wykonanie zadań ujętych w programie. Działania gminy Czerwieńsk w 2012 roku ukierunkowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej wśród mieszkańców gminy (Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok).. Współpraca Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym obejmowała zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych poprzez powierzanie oraz wspieranie realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.Władze gminy współpracowały z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami poprzez wsparcie wykonywanych zadań określonych w Programie Współpracy. W ramach współpracy gminy Czerwieńsk z organizacjamipozarządowymi corocznie uchwalany jest programwspółpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Działania gminy Czerwieńsk w 2015 roku ukierunkowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej wśród mieszkańców gminy. | B |  |
| 59 | Zwiększenie możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym | R | Osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Czerwieńsk kierowane były do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze, który uczestnikom zapewniał pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitację ruchową, pomoc pielęgniarską i socjalną. W ramach zajęć w ,,Parasolu” odbywały się zajęcia w sekcjach: artystycznej, twórczej, robótek ręcznych, komputerowej, kulinarnej. Ponadto osoby niepełnosprawne brały udział w imprezach okolicznościowych i rekreacyjnych, wyjazdach integracyjnych oraz życiu kulturalnym miasta.W 2012 roku w warsztatach zorganizowanych wPowiatowym Ośrodku Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze uczestniczyły 4 osoby niepełnosprawne z Gminy Czerwieńsk. | B |  |
| 60 | Poprawa warunków pracy funkcjonariuszy/pracowników służb porządku publicznego i ratownictwa | R | W 2014 r. zakupiono umundurowanie dla Straży Miejskiej w Czerwieńsku – wartość 3.000 zł.W roku 2015 Straż Miejska w Czerwieńsku zakupiła kamerę foto pułapkę za 1.870 złotych. | B |  |
| 61 | Doposażenie służb bezpieczeństwa publicznego w niezbędny sprzęt specjalistyczny | R | W roku 2014 zakupiono:-Specjalistyczny sprzęt dla Straży Miejskiej – 1000 zł.-32 pary rękawic dla OSP Fire Max – 4000 zł.-5 szt. kominiarek oraz węże strażackie dla OSP – 2000 zł.Gmina Czerwieńsk przygotowała projekt „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczającą strefę skażeń chemicznych dla OSP Czerwieńsk”. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze Gminy Czerwieńsk, powiatu zielonogórskiego i powiatów ościennych oraz poprawa możliwości podejmowania sprawnych specjalistycznych działań ratowniczych i gaśniczych, poprawa reakcji na zagrożenia i skażenia, doposażenie jednostki OSP Czerwieńsk, będącej częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Projekt złożony został w 2014 r. w ramach LRPO Priorytet 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego i oczekuje na ocenę.- wniosek nie został zakwalifikowany. Podejmowania sprawnych specjalistycznych działań ratowniczych i gaśniczych, poprawa reakcji na zagrożenia i skażenia, doposażenie jednostki OSP Czerwieńsk, będącej częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.W 2015 r. zakupiono dla OSP w gminie :-hełmy strażackie – 4 szt. -latarki – 8 szt.- motopompa wodna – 1 szt.- buty bojowe – 26 par - aparaty oddechowe AUR – 2 kompl.- sprężarka – 1 szt.- ubrania specjalne – 8 kompl.- zestaw rozpieracza kolumnowego,  teleskopowego LUKAX – 1 szt.- skafandry lodowo-ratownicze – 2 kompl.- fantom Prestan ze wskaźnikiem – 1 szt.  | B |  |
| 62 | Doskonalenie mechanizmów analizowania i prognozowania zagrożeń oraz zapewnienie narzędzi do realizacji tych zadań | R | W roku 2014 utworzono nową stronęinternetową [www.czerwiensk.pl](http://www.czerwiensk.pl) na której został umieszczony pasek informacyjny Info-24, dzięki, któremu na bieżąco mieszkańcy są informowani o zagrożeniach hydrologicznych, meteorologicznych, utrudnieniach na drogach oraz innych niebezpiecznych zjawiskach. Ponadto wysyłane są wiadomości tekstowe SMS o zagrożeniach do sołtysów oraz kierowników poszczególnych jednostek gminy Czerwieńsk.Ponadto Wojewoda Lubuski za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej umożliwił mieszkańców województwa lubuskiego dostęp do specjalnych informacji i komunikatów o zagrożeniach oraz sytuacjachkryzysowych. System ten nosi nazwę Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) i zgodnie z jego założeniami informacje te pojawiają się na ekranie telewizora zapośrednictwem nadajników telewizyjnych na wszystkich kanałach TVP multipleksu trzeciego. Warunkiem odbioru jest włączenie w telewizorach lub dekoderach funkcji wyświetlania napisów lub posiadanie odbiornika z funkcją HbbTV (telewizja hybrydowa). Wojewoda Lubuski wprowadził także aplikację mobilną „Bezpieczne Lubuskie” i w ramach tej aplikacji każdy użytkownik smartfona posiadającego system i OS, Android, Windows mobile może pobrać bezpłatnie program za pośrednictwem, którego na bieżąco jesteśmy informowani o ostrzeżeniach meteorologicznych, hydrologicznych, utrudnieniach na drogach oraz zagrożeniu powodziowym. | B |  |
| 63 | Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy służb mundurowych i pracowników służb miejskich | R | W roku 2014 odbyły się niżej wymienione kursy i szkolenia organizowane przez Państwową Straż Pożarną w Zielonej Górze: kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 1 druh OSP,kurs kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 6 druhów OSP,szkolenie podstawowe strażaków – 7 druhów.W 2015r. odbyły się następujące kursy : kurs kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP -5 druhów,kurs ratownictwa technicznego – 8 druhów,kierowanie ruchem drogowym- 7 druhów,kurs dowódców OSP – 2 druhów. | B |  |
| 64 | Tworzenie warunków do włączania kolejnych OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | R | OSP Czerwieńsk funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Czynione są starania o włączenie do KSRG jednostek OSP Nietków i NietkowiceW październiku 2015 r. OSP Nietków –włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego . | B |  |
| **Obszar** | **Społeczeństwo oparte na wiedzy** | **Cel** | **Tworzenie warunków sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa opartego na wiedzy.** |  |  |
| 65 | Stworzenie dostępu do szerokopasmowego Internetu | Z | Wybudowana przez Gminę Czerwieńsk infrastrukturadostępowa do internetu szerokopasmowego stwarza możliwość dostępu do internetu wszystkim mieszkańcom Gminy. W ramach realizacji inwestycji związanych z rozwojem społeczeństwa informatycznego, społeczeństwa opartego na wiedzy 401 gospodarstwom domowym, które z powodu trudnej sytuacji materialnej, stopnia niepełnosprawności jak i fizycznych barier w dostępie do Internetu został udostępniony sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. W projekcie brało udział również 9 jednostek podległych Gminie Czerwieńsk. Mieszkańcy nie biorący udziału w projektach realizowanych przez Gminę, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mają możliwość przyłączenia się do Gminnej Sieci Dostępowej do internetu i korzystaniabezpłatnie z tzw. „socjalnego dostępu do internetu”, tj. internetu o ograniczonych parametrach i ograniczonym czasie korzystania. Aby zarejestrować się jako użytkownik Gminnej Sieci Dostępowej do internetu należy złożyć do Burmistrza Czerwieńska wniosek o przyłączenie do Gminnej Sieci. Istnieje również możliwość korzystania z internetu za pośrednictwem hot-spotów. ”Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.W dniu 5 sierpnia 2011 r. Gmina Czerwieńsk podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie – „Instytucją Wdrażającą’’ Instytucją Pośredniczącą II stopnia” umowę o dofinansowanie projektu o nr POIG.08.03.00-08-097/10 pt.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk –przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e - Inclusion” Osi priorytetowej . „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt został zrealizowany, trwał do 31.12.2014 r. Obecnie Gmina Czerwieńsk jest na etapie utrzymania trwałości projektu. Całkowita wartość realizacji inwestycji: 4 746 239,36 zł,w tym wydatki kwalifikowane – 4 511 861, 48 zł, wydatki niekwalifikowane – 234 377,88 zł, dofinansowanie w wysokości 100%. Projekt polegał na budowie radiowej infrastruktury dostępowej do szerokopasmowego Internetu w oparciuo tzw. hierarchiczny model projektowania i budowy sieci.W ramach realizacji projektu w Gminie:-wybudowano 14 szt. konstrukcji wież i masztów antenowych wraz z niezbędnym wyposażeniem - Gmina wybudowała 3 wieże strunobetonowe (2 wieże o wysokości 41 m i 1 wieża o wysokości 32m) zlokalizowane w następujących miejscowościach: Sudoł-działka 52/1, Sycowice-działka 32/2, Będów-działka nr 128 i postawiła 11 masztów na obiektach użyteczności publicznej (1 maszt o wysokości 24m, 1 maszt o wysokości 20m,2 maszty o wysokości 16m, 2 maszty o wysokości 12m, 1 maszt/słup betonowy o wysokości 12m, 4 maszty o wysokości do 3m). Dodatkowo wykorzystywana jest również wieża o wysokości 64m wraz z niezbędnymi urządzeniami w m. Nietkowice będąca własnością Gminy.-długość przęseł sieci szkieletowej I-go rzędu – 59,3 km-obszar objęty siecią dostępową – 50,57 km2 -obszar objęty siecią szkieletową I i II rzędu oraz dostępową – 154,39 km2 164 gospodarstwom domowym, które z powodu trudnej sytuacji materialnej, stopnia niepełnosprawności jak I fizycznych barier w dostępie do Internetu został udostępniony sprzęt komputerowy z dostępem do  Internetu. Zasady przekazania sprzętu zostały opracowane wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, pedagogów i dyrektorów szkół. W ramach działań koordynujących 9 Jednostek Organizacyjnych Gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Czerwieńsku, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku, Publiczne Przedszkole w Czerwieńsku, Hala Sportowa Lubuszanka w Czerwieńsku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym im. Jana BrzechwyW Nietkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim uzyskało również dostęp do Internetu. W każdej Jednostce podległej Gminie Czerwieńsk powstały po dwa stanowiska komputerowe. Działania koordynujące polegają na umożliwieniu wszystkim mieszkańcom korzystanie z darmowego dostępu do Internetu. W ramach swoich obowiązków pracownicy powyższych Jednostek przeprowadzają indywidualne bądź grupowe szkolenia z podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu. Główny Węzeł Dystrybucyjny (serwerownia) oraz Centrum Zarządzania wyposażone w sprzęt aktywny sieci oraz serwery usług znajdują się w budynku Ratusza.Wybudowana sieć stwarza możliwość korzystania z hot-spotów w punktach dostępowych w promieniu do 100 m zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwieńsk  w następujących miejscowościach: 1.Sudoł - wieża strunobetonowa - działka nr 52/1 2.Sycowice - wieża strunobetonowa - działka nr 32/2 3.Będów - wieża strunobetonowa – działka nr 128 4.Nietkowice - wieża strunobetonowa – działka nr 2605.Wysokie – Świetlica Wiejska – działka nr 48/16.Czerwieńsk – Ratusz, ul. Rynek 25 – działka nr 3397.Czerwieńsk – Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Zielonogórska 43 b – działka nr 735/1.Czerwieńsk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, ul. Graniczna 5 A, działka nr 537Leśniów Wielki - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, Leśniów Wielki 54, działka nr 105/4.Nietków - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich, ul. Jana Kasprowicza 76, działka nr 166.Dobrzęcin – Blok mieszkalny nr 8 – działka nr 834/11 ,Laski – Wiejski Dom Kultury – działka nr 309 Nietków – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej – działka nr 299Płoty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, działka nr 146 .Celem projektu było:-zwiększenie świadomości osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z korzyści płynących z korzystania z technologii informacyjnych,-aktywizacja społeczeństwa - osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,-wzrost atrakcyjności Gminy Czerwieńsk,-rozwój społeczeństwa informacyjnego.Szczegółowe cele projektu:1.Likwidacja barier technicznych i upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych poprzez budowę radiowej infrastruktury dostępowej. 2.Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego. 3.Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Projekt przyczynia się do budowy „społeczeństwa informacyjnego” i realizacji idei „równych szans” wśród społeczności lokalnej Gminy. Wybudowana sieć posiada własne źródło zasilania w postaci czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy 2,2 KW każda.Projekt realizowany był w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.4.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk – et@p II”.W czerwcu 2014 r. Gmina Czerwieńsk podpisała umowę o dofinansowanie projektu o nr POIG.08.03.00-08-359/13 pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk-et@p II” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e - Inclusion” Osi priorytetowej 5. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt został zrealizowany, trwał do 31.12.2015 r.Obecnie Gmina Czerwieńsk jest na etapie utrzymania trwałości projektu. Całkowita wartość realizacji inwestycji: 1 645 571,55 zł, kwalifikowalna: 1 643 071,55 zł., dofinansowanie w wysokości 100%. Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, jak i fizycznych barier w dostępie do Internetu.W ramach realizacji projektu 237 Beneficjentów Ostatecznych/mieszkańców Gminy Czerwieńsk biorących udział w projekcie otrzymało sprzęt komputerowy wraz z drukarkami oraz dostęp do internetu. W ramach realizacji przedmiotowych projektów przeprowadzone zostały szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych objętych wsparciem oraz dla pracowników jednostek podległych Gminie biorących udział w projekcie pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Szkolenia odbyły się w gminnych placówkach oświatowych. Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu obsługi komputera i aplikacji internetowych. Szkolenia miały na celu zapoznanie Beneficjentów Ostatecznych z podstawową obsługą komputera i internetu. Przyczyniły się do nabycia nowych umiejętności.  | B |  |
| 66 | Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności mieszkańców w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) | R | OPS w Czerwieńsku w ramach realizacji projektu systemowego organizował kursy obsługi programów MS Office służących do tworzenia dokumentów rekrutacyjnych i rozsyłania ich w celu poszukiwania pracy. | B |  |
| 67 | Poprawa dostępu do Internetu w miejscach publicznych | Z | Wszystkie placówki oświatowe publiczne, biblioteka, udostępniają zainteresowanym korzystanie z Internetu przy pomocy przeszkolonych osób. | B |  |
| 68 | Informatyzacja urzędów (e-Urząd | Z | ZEAO w Czerwieńsku wprowadziło komponenty uzupełniające e-usługi, są to- moduły płacowo-kadrowe, moduł finansowy, moduł planowania budżetu. | B |  |
| 69 | Unowocześnienie funkcjonowania szkół poprzez wprowadzanie koncepcji e-szkoła | R | E- szkoła jest systematycznie realizowana we wszystkich publicznych placówkach oświatowych. Na bieżąco zaopatrywane są szkoły w takie moduły jak: moduł środki trwałe i wyposażenie, moduł sekretariat, moduł plan lekcji, moduł świadectwa, moduł biblioteczny, moduł psychologiczny,e-dziennik ( Gimnazjum i Publiczna .Szkoła Podstawowa Czerwieńsk). e-arkusz organizacji szkoły, e- zasoby (technologia informacji komunikacyjnej), e-książki. | B |  |
| 70 | Utrzymanie sieci publicznych placówek oświatowych | C | Placówki publiczne-oświatowe funkcjonują bez zmian.  | B |  |
| 71 | Budowa i modernizacja sal gimnastycznych, boisk sportowych . | R | Wybudowane zostały sale gimnastyczne przy szkołachpodstawowych w Nietkowie i Nietkowicach. Przy salach gimnastycznych powstały boiska z nawierzchnia ze sztucznej trawy. (wymieniono nawierzchnię asfaltową na poliuretanową)Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz kompleksu ,, Boisk Orlik’ ’w Szkole .Podstawowej w Nietkowicach – 2012 r.Budowa boiska sportowego przy Szkole .Podstawowej w Czerwieńsku 2011 r. (wymieniono nawierzchnię asfaltową na poliuretanową).Remont sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku. W 2015 r. opracowane zostały projekty budowlane i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku i Leśniowie Wielkim. | B |  |
| 72 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw przy szkołach i przedszkolach | R | Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Nietkowice 2013 r.Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa w Nietkowie – 2013/14.Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Leśniów Wielki 2013 r.Budowa placu zabaw Przedszkole ul. Kwiatowa – 2010Rozbudowa placu zabaw Przedszkole ul. Graniczna 2010 r.Rozbudowa placów zabaw: przy Przedszkolu w Czerwieńsku, Niepublicznym Przedszkolu w Płotach, Laskach, Nietkowie. Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowie, Nietkowicach, Leśniowie Wielkim. W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano projekt pn. „Rozbudowa placu zabaw W Nietkowie” (teren przy szkole podstawowej). W ramach operacji zakupiono dwa urządzenia zabawowe: linarium (piramidę linową) oraz lokomotywę z wagonem. | B |  |
| 73 | Remont i modernizacja budynków szkół i przedszkoli | R | Remont i modernizacja budynku S.P. Czerwieńsk 2013/2014 rRemont i modernizacja budynku Przedszkola ul. Kwiatowa 2013/2014.Remont budynku Przedszkola ul. Graniczna 2012/13/14Remont budynku Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim 2011/12/13/14. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, Remonty budynku Przedszkola w Czerwieńsku. | B |  |
| 74 | Dostosowanie placówek edukacyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | R | Nowe sale sportowe przy szkołach podstawowych w Nietkowie i Nietkowicach dostosowane zostały do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.W celu realizacji zadania „dostosowanie placówek edukacyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” w 2012 r. w Gminie Czerwieńsk prowadzono pracew Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku,Publicznej Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim oraz w Przedszkolu w Czerwieńsku. Łącznie na realizację tego zadania wydano 136.137,00 zł. W 2015 r. prowadzonoprace nad dostosowaniem placówek edukacyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w takich placówkach jak Przedszkole w Czerwieńsku, Gimnazjum w Czerwieńsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku, Nietkowie, Leśniowie Wielkim i Nietkowicach na kwotę 104.4090 zł. | B |  |
| 75 | Wsparcie programów zajęć wyrównawczych | R | Zajęcia wyrównawcze prowadzone są: - w ramach art. 42 K.N – systematycznie- Projekt ,, *Szybciej dalej i w górę –wysoka jakość oświaty* *w Gminie Czerwieńsk’’ w 2011/2012* -Projekt dla klas I-III ,, *Idziemy po Sukces’’ 2012/2013*Projekt - *,, Gimnazjum w Czerwieńsku – firma z pełną* *odpowiedzialnością 2014/15.**Zajęcia logopedyczne od 2013 r. Projekt ,,* Ocalić od zapomnienia’’, ,, Sobą być – dobrze żyć’’, Paszport do ekologii’’, ,, Profiscena’’. Zajęcia wyrównawcze w ramach art. 42. | B |  |
| 76 | Doskonalenie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych | R | J. wPozyskiwane są środki z różnych źródeł na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w ramach art. 42. Zajęcia pozaszkolne prowadzone są na zasadach komercyjnych. | B |  |
| 77 | Poprawa oferty nauki języków obcych | R | Prowadzone sa2 języki obce ( j. angielski i j. niemiecki)we wszystkich publicznych placówkach oświatowych. Prowadzona jest dodatkowo nauka j. niemieckiego dla chętnych uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku i Gimnazjum w Czerwieńsku na zasadach ustalonych przez MEN dla mniejszości narodowych. | B |  |
| 78 | Wymiana młodzieży i współpraca międzynarodowa szkół | R | Publiczne placówki oświatowe mają nawiązaną współprace ze szkołami w Niemczech są to: Gimnazjum Czerwieńsk –Tauber; Nietkowice – Leoiten; Publiczna Szkoła Podstawowa Czerwieńsk – Drebkau; Publiczna Szkoła Podstawowa Nietków – Klietz Wymiana młodzieży i współpraca w 2015 r. przebiegła jak wyżej. | B |  |
| 79 | Zwiększenie możliwości systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli | R | Nauczyciele wszystkich publicznych placówek oświatowych mają systematycznie zagwarantowany fundusz na doskonalenie zawodowe. ( Każdego roku zarządzeniemBurmistrza są wydzielane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli). Dyrektorzy i NauczycielePublicznych placówek oświatowych uczestniczyli w ogólnopolskich konferencjach i seminariach, w warsztatach, szkoleniach przedmiotowych, wspólnych szkoleniach Rad Pedagogicznych. | B |  |
| 80 | Podejmowanie działań zmierzających do wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne tj. np. multimedialne programy edukacyjne, nowoczesne i atrakcyjne podręczniki szkolne | R | Publiczne placówki oświatowe są systematycznie wyposażane w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Główne źródła finansowania to budżet gminy, EFS, sponsorzy.Z budżetu gminy w 2015 r. zakupiono dla placówek oświatowych taki sprzęt jak: komputery wraz z oprzyrządowaniem, laptopy tablice multimedialne, e- książki, e-zasoby (TIK), e-dziennik, e- arkusz organizacji szkoły,e- pomoce dydaktyczne do różnych przedmiotów na kwotę 69, 500 zł.. | B |  |
| 81 | Stworzenie systemu szkoleń i kursów dla mieszkańców gminy | R | W ramach działań podejmowanych na rzecz włączenia społecznego Gmina Czerwieńsk kierowała osoby m.in. długotrwałe bezrobotne, uzależnione i niepełnosprawne do Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w ramach porozumienia zawartego z Miastem Zielona Góra. Uczestnicy mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w różnych specjalnościach zawodowych, brali udział również z szkoleniach. W ramach oferty CIS obejmował uczestników wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, psychoterapeuty, pracownika socjalnego.Osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Czerwieńsk kierowane były do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze, który uczestnikom zapewniał pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitację ruchową,pomoc pielęgniarską i socjalną. W ramach zajęć w Parasolu odbywały się zajęcia w sekcjach: artystycznej, twórczej, robótek ręcznych, komputerowej, kulinarnej. Ponadto osoby niepełnosprawne brały udział w imprezach okolicznościowych i rekreacyjnych, wyjazdach integracyjnych oraz życiu kulturalnym miasta.W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pod nazwą „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji społecznych, podniesienie samooceny oraz motywacji do dalszego rozwoju osób biorących udział w projekcie z terenu miejscowości Dobrzęcin poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej.Założeniami projektu było pobudzenie lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny. W ramach działań podejmowanych w projekcie mieszkańcy Dobrzęcina zostali przeszkoleni i uzyskali nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie zagospodarowania terenów zielonych (7 osób), ogólnobudowlanym w zawodzie malarz (7 osób) oraz wózków widłowych (1 osoba). W ramach wspólnego działania wymalowali klatki schodowe i odnowili drzwi wejściowe w blokach, a także zagospodarowali teren zielony przy blokach. Ponadto zorganizowano cykl zajęć, w tym porady indywidualne świadczone przez psychologa, warsztaty z psychologiem, których tematem przewodnim były relacje społeczne i rodzinne, problemy opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne, przemoc w rodzinie, uzależnienie od alkoholu i innych środków, poradnictwo doradcy zawodowego i warsztatyz zakresu poszukiwania pracy, warsztaty Decoupage oraz zajęcia plenerowe i okolicznościowe, np. z okazji powitania szkoły, czy Wigilii, na którą mieszkańcy samodzielnie przygotowali potrawy. Ponadto zorganizowano wyjazd w celu przeprowadzenia metamorfozy, których zadaniem była przemiana zewnętrzna mająca na celu podniesienie samooceny, zwiększenia zaufania we własne siły i motywacji do działania dzięki zmianie wizerunku zewnętrznego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku zawarł również porozumienie z Ochotniczym Hufcem Pracy w Zielonej Górze, w ramach którego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym organizowane były warsztaty z doradcami zawodowymi z zakresu poszukiwania pracy. | B |  |
| 82 | Utworzenie „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” | N | Oczekujemy oferty na-realizację przez organizacje pozarządowe. | B |  |
| **Obszar** | **Kultura, sport i turystyka** | **Cel** | **Stworzenie komplementarnej oferty turystycznej oraz ochrona walorów kulturowych gminy.** |  |  |
| 83 | Powstanie kompleksów turystyczno-kulturalnych oraz rekreacyjnych w pobliżu miejsc i obiektów atrakcyjnych turystycznie | R | W dniu 16 października 2012 r. Gmina Czerwieńsk podpisała umowę z wykonawcą, który w ramach realizacji projektu pn.„Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk –etap I ”odpowiedzialny był za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.W 2013 r. Gmina Czerwieńsk kontynuowała realizuję projekt pn. „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk –etap I” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska –Saksonia 2007-2013, W dniu 9 lipca 2013 roku, na terenie zabytkowego Parku Krajobrazowego w Nietkowie, zorganizowano konferencję podsumowującą projekt pn. „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk –etap I”. Na konferencji omówiono najważniejsze efekty projektu. Przedstawiono projekt rewitalizacji i odrestaurowania Parku krajobrazowego w Nietkowie, Parku dworskiego w Laskach oraz Arboretum leśnego w Nietkowie. W 2012 r. Stowarzyszenie Turystyczno Motorowodne Odra Czerwieńsk stworzyło przystań Motorowodną Odra Czerwieńsk umożliwiająca cumowanie i wodowani e małych jednostek pływających.Przystań motorowodna „Czerwieńsk” powstała w ramach projektu złożonego przez Lubuski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego z działania 413 -Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Małe projekty" w naborze VII.W 2012 r.w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa –„Przystań dla wodniaków –polsko- niemiecka współpraca na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Odrze” przygotowano opracowanie zatytułowane „Koncepcji przystani rzecznych na Odrze zlokalizowanych wzdłuż biegu Odry na odcinku od Bytomia Odrzańskiego do Kostrzyna”.Projekt zakłada współpracę na rzecz rozwoju transgranicznej turystyki wodnej na Odrze, poprzez stworzenie wspólnej koncepcji rozbudowy infrastruktury turystyki rzecznej na obszarze wsparcia. Koncepcja ta dotyczy rozbudowy sieci przystani rzecznych na obszarze wodnym środkowej i dolnej Odry –od Gminy Bytom Odrzański do Gminy Kostrzyn. | B |  |
| 84 | Rozbudowa i oznakowanie szlaków oraz atrakcji kulturowych i turystycznych | R | W 2013 roku Gmina Czerwieńsk zawarła umowę partnerską dotycząca realizacji projektu pn. ,,Lubuskie aktywne i turystyczne”, w tym m.in. realizacji zadania inwestycyjnego –budowa małych przystani rzecznych na Odrze i Warcie realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Liderem porozumienia jest Województwo Lubuskie, a partnerami są: Miasto Zielona Góra, Gmina Siedlisko, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Sulechów, Gmina Zielona Góra, Gmina Czerwieńsk, Gmina Krosno Odrzańskie, Gmina Cybinka, Gmina Górzyca, Gmina Kostrzyn nad Odrą, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oraz Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli.Głównym celem projektu jest budowa i rozwój marki turystycznej w województwie lubuskim, dzięki której województwo będzie rozpoznawalne turystycznie zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto projekt ma na celu budowę świadomości regionalnej, integrację środowisk lokalnych, wykreowanie oraz promocję spójnych produktów turystycznych, w tym aktywizację żeglugi rzecznej czy kontynuację i kultywowanie tradycji winiarskich województwa lubuskiego. Projekt zakłada m.in. budowę małych przystani wodnych na rzekach Odrze i Warcie wraz z ich drogowym oznakowaniem turystycznym w miejscowościach: Kostrzyn nad Odrą, Siedlisko, Stara Wieś (Gmina Nowa Sól), Bobrowniki (Gmina Otyń), Pomorsko (Gmina Sulechów), Krępa (Gmina Zielona Góra), Nietków (Gmina Czerwieńsk), Gostchorze (Gmina Krosno Odrzańskie), Urad (Gmina Cybinka), Górzyca, na terenie województwa lubuskiego.W dniu 26 września 2013 r.w siedzibie NadleśnictwaZielona Góra odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji wyznaczenia tras rowerowych wokół Zielonej Góry w znacznej części przebiegających przez tereny leśne oraz ukazujących atrakcje turystyczne regionu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji, w tym osoby reprezentujące Miasto i Gminę Czerwieńsk. Z inicjatywy Nadleśnictwa Zielona Góra została stworzona koncepcja udostępnienia dojazdów pożarowych i innych utwardzonych dróg leśnych dla turystyki rowerowej, w taki sposób aby tworzyły spójną całość z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, a także wpisujących się w koncepcje zagospodarowania turystycznego na terenach poszczególnych gmin. Przedstawiono propozycję przebiegu trasy –stanowiącej pętlę wokół Zielonej Góry oraz możliwości jej rozwoju,a także sposób udostępnienia trasy dla użytkowników przez aplikacje GPS na urządzenia mobilne z wykorzystaniem Leśnej Mapy Numerycznej. Zaprezentowano istniejące na terenie Nadleśnictwa dojazdy pożarowe i drogi utwardzone, a także bieżące i planowane inwestycje drogowe oraz nakłady na infrastrukturę turystyczną. Projekt zakłada powstanie 57 km „pętli” wokół Zielonej Góry, z tego 35,5 km po drogach leśnych, które przebiegają przez tereny należące do Gmin: Czerwieńsk, Zielona Góra, Świdnica i miasta Zielona Góra. Proponowany przebieg pętli głównej został pozytywnie zaopiniowany przez uczestników spotkania. W wyniku spotkania ustalono, że w poszczególnych gminach zostaną rozpoznane możliwości prowadzenia trasy rowerowej, określone potrzebne inwestycje i ewentualne uzgodnienia z GDDKiA w zakresie zaprojektowania bezpiecznych przejśćprzez drogi krajowe, a także oszacowane zostaną koszty tych inwestycji.Przystań na rzece Odrze w Nietkowie realizowana jest w ramach projektu inwestycyjnego „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie” (budowa 10-ciu przystani rzecznych nad Odrą). Planowany termin zakończenia budowy – 2016 r. Budowa przystani rzecznej w Nietkowie wpisuje się w projekt „Szlakiem Rothenburgów. | B |  |
| 85 | Tworzenie otwartych mini terenów rekreacyjno-sportowych m.in. wraz z placami zabaw | R | Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Laskach.W każdej miejscowości na terenie gminy znajdują się place zabaw dla dzieci. Część z nich została wybudowana w ramach środków sołeckich .W Nietkowie przeprowadzono modernizację placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotem operacji była modernizacja wiejskiego placu zabaw o wymiarach 159,89 m2 zlokalizowanego na działce nr 166 w Nietkowie. Plac został wyposażony w zjeżdżalnię, wieżę z dachem czterospadowym, wieżę bez dachu, schody, pomost wiszący ze sklejki, pomost z belką, przeplotnię drewnianą, kominkwadratowy, pomost średni oraz zjazd strażacki. Zmodernizowano również podłoże placu (całkowity koszt operacji 31 577,54 zł koszty kwalifikowane-25 672,80 zł, poziom dofinansowania 17 970,96 zł) Zrealizowano zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego:Zagórze –Montaż oświetlenia (8 000,00 zł).Wysokie- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakupiono materiały na budowę wiaty/altany, teren przy boisku –6 765,00 zł).Sycowice –Ułożenie placu z kostki brukowej montaż ławek oraz ułożenie chodnika (7.936,60 zł).Płoty –Wyposażenie placu zabaw (10.000 zł).Nietków –Zagospodarowano teren przed WDK oraz przeprowadzono rewitalizację skwerku z pamiątkową tablicą na kamieniu upamiętniającą 700 -letnią lokację miejscowości.Nietkowice –Wyposażenie placu zabaw (21 033,00 zł).Leśniów Mały –Ogrodzenie placu zabaw (4 840,00 zł).Laski –Zagospodarowanie działki przy WDK,ułożenie polbruku, zakup ławek i roślinności –(10 996,00 zł | B |  |
| 86 | Zagospodarowanie nadbrzeża rzek – utwardzenie nabrzeża, wytyczenie alejek spacerowych i rowerowych, oświetlenie | R | Zbiorniki małej retencji wodnej gm. Czerwieńsk –zbiornik Strużyna i zbiornik Czerwieńsk: odbiór końcowy 23.12.2011W dniu 26 września 2013 r. w. siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji wyznaczenia tras rowerowych wokół Zielonej Góry w znacznej części przebiegających przez tereny leśne oraz ukazujących atrakcje turystyczne regionu.W ramach zadania „zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz poprawy estetyki gminy” w 2012 r. w Nietkowie zagospodarowano staw przy ulicy Żwirowej. Stawek został pogłębiony i oczyszczony, uporządkowany teren zachęca do spacerów i relaksu.  | B |  |
| 87 | Wyznaczenie nowych szlaków turystyki pieszej, ścieżek edukacyjnych oraz tras rowerowych | C | Gmina Czerwieńsk jest zainteresowana realizacją koncepcji Nadleśnictwa Zielona Góra „Rowerem przez las… czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry”. Jest to koncepcja wyznaczenia tras rowerowych wokół Zielonej Góry w znacznej części przebiegających przez tereny leśne oraz ukazujących atrakcje turystyczne regionu.Z inicjatywy Nadleśnictwa Zielona Góra stworzona została koncepcja udostępnienia dojazdów pożarowych i innych utwardzonych dróg leśnych dla turystyki rowerowej, w taki sposób, aby tworzyły spójność całość z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, a także wpisujących się w koncepcję zagospodarowania turystycznego na terenach poszczególnych gmin.Gmina Czerwieńsk zamierza udostępnić drogi gminne, które wzięte zostały pod uwagę w koncepcji Nadleśnictwa Zielona Góra dla turystyki rowerowej. Opracowanie i wytyczenie tras na potrzeby ogólnodostępnych imprez biegowych i rowerowych.W 2015 r. opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn. Wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych wraz z miejscami odpoczynku na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra. Przygotowano dokumentację niezbędną do dofinansowania w ramach ZIT dla budowy ścieżki rowerowej przebiegającej od granicy administracyjnej Gminy Czerwieńsk w obrębie miejscowości Płoty (za miejscowością Przylep) do przeprawy promowej w Brodach. Trasa prowadzi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 280. | B |  |
| 88 | Budowa ścieżek rowerowych | N | W latach 2011 - 2014 brak było w budżecie gminy środków finansowych na budowę ścieżek rowerowych. Nowa perspektywa finansowa będzie stwarzała możliwości na pozyskiwanie dofinansowania na realizację przedmiotowego działania. | B |  |
| 89 | Budowa i rozbudowa wiejskich wielofunkcyjnych boisk sportowych | R | 1.Modernizacja boiska piłkarskiego w Nietkowie -budowa nowego zaplecza socjalno-szatniowego,2.Boisko piłkarskie w Leśniowie Wielkim. W ramach modernizacji boiska piłkarskiego zostały wykonane nowe piłkochwyty. Inwestycja finansowana była z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin zakończenia zadania 23.05.2014 r. Całkowity koszt zadania 43394,40 zł.3.*Boisko sportowe w Płotach*. Ze względu na zły stan obiektu szatniowo-socjalnego zaistniała konieczność jego modernizacji. W 2014 roku, po konsultacjach z klubem Start Płoty, wykonany został projekt modernizacji budynku szatniowo-socjalnego. Uzyskano też pozwolenie na jego budowę (koszt planowanej inwestycji 396 tys. zł). Będzie to I etap modernizacji obiektu sportowego w Płotach.4.Klub sportowy Odra Nietków przy współpracy Hali Sportowej „Lubuszanka” wykonał prace poprawiające bezpieczeństwo korzystania z boiska piłkarskiego. Zakres prac obejmował usunięcie drzew zagrażających przebywającym tam osobom oraz wymianę elementów ogrodzenia. 5.Modernizacja boiska piłkarskiego w Nietkowicach. W 2015 r.wykonano:1. Modernizacja boiska piłkarskiego w Nietkowie – prace przygotowawcze do wykonania boiska treningowego, wymiana części ogrodzenia.2. Boisko sportowe w Płotach. Przygotowano harmonogram działań odnowy płyty boiska piłkarskiego. Wykonano tymczasowe ogrodzenie boiska.3. Boisko sportowe w Leśniowie Wielkim – odnowiono pomieszczenia budynku socjalno-szatniowego. 4. Modernizacja boiska piłkarskiego w Nietkowicach – odnowa murawy boiska. | B |  |
| 90 | Modernizacja basenu w Czerwieńsku | N | Planowana jest modernizacja niecki basenu oraz budowa nowego obiektu kubaturowego. Do 2014 r. zadanie nie zostało zrealizowane , brak środków finansowych. | B |  |
| 91 | Budowa przystani wodnej na rzece Odrze | R | Przystań na rzece Odrze w Nietkowie realizowana jest w ramach projektu inwestycyjnego „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie” (budowa 10-ciu przystani rzecznych nad Odrą). Planowany termin zakończenia budowy – wrzesień 2015 r. Budowa przystani rzecznej w Nietkowie wpisuje się w projekt „Szlakiem Rothenburgów” W 2015 r. roboty budowlane zostały przerwane z uwagi na ogłoszenie upadłości generalnego wykonawcy robót. Kontynuacja robót przewidziana jest w połowie roku 2016 po przeprowadzeniu nowego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. | B |  |
| 92 | Budowa przystani kajakowych na rzece Zimny Potok | R | Przystań na rzece Odrze w Nietkowie realizowana jest w ramach projektu inwestycyjnego ,,Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie’’( budowa 10- przystań rzecznych nad Odrą). Planowany termin zakończenia budowy-wrzesień 2015 r. Budowa przystani rzecznej w Nietkowie wpisuje się w projekt ,,Szlakiem Rothenburgów”.  | B |  |
| 93 | Opracowanie i wdrożenie „Programu rozwoju turystyki dla Gminy Czerwieńsk | R | W 2013 r. Gmina Czerwieńsk kontynuowała realizuję projekt pn. „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk –etap I” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska –Saksonia 2007 -2013, Projekt jest realizowany wspólnie z miastem Rothenburg Oberlausitz. W ramach tego projektu, 10 kwietnia 2013 roku, odbyła się wizytacja miejsc o bogatych walorach krajoznawczo-turystycznych znajdujących się na terenie gminy Rothenburg O.L.: Wyspy KulturEinsiedel, przystani rzecznej Neiße -Tours, miejsca rozwidlenia rzeki w miejscowości Geheege oraz stadniny koni Heyne w Uhsmannsdorf. W dniu 9 lipca 2013 roku, na terenie zabytkowego Parku Krajobrazowego w Nietkowie, zorganizowano konferencję podsumowującą projekt pn. „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk –etap I”. Na konferencji omówiono najważniejsze efekty projektu. Przedstawiono projekt rewitalizacji i drestaurowania Parku krajobrazowego w Nietkowie, Parku dworskiego w Laskach oraz Arboretum leśnego w Nietkowie. Zaprezentowano również projekt architektoniczno -budowlany przystani rzecznej na rzece Odrze.W 2013 roku Gmina Czerwieńsk zawarła umowę partnerską dotycząca realizacji projektu pn. ,,Lubuskie aktywne i turystyczne”, w tym m.in. realizacji zadania inwestycyjnego -budowa małych przystani rzecznych na Odrze i Warcie realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 . Liderem porozumienia jest Województwo Lubuskie, a partnerami są: Miasto Zielona Góra, Gmina Siedlisko, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Sulechów, Gmina Zielona Góra, Gmina Czerwieńsk, Gmina Krosno Odrzańskie, Gmina Cybinka, Gmina Górzyca, Gmina Kostrzyn nad Odrą, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oraz Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. | B |  |
| 94 | Zapewnienie szeroko dostępnej informacji w zakresie atrakcji turystycznych i wydarzeń kulturalnych w gminie (publikacje, foldery, ulotki, udział w targach promocyjnych i wystawach | R | Organizacją życia kulturalnego na terenie gminy Czerwieńsk zajmuje się Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury (MGOK), który jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Terenem działalności Ośrodka Kultury jest gmina Czerwieńsk. MGOK prowadzi również działalność w Wiejskich Domach Kultury i świetlicach wiejskich. Informacje na temat działalności MGOK na bieżąco można śledzić na stronie internetowej www.mgok.czerwiensk.pl. Instytucja ma także swój fan page na facebooku: http://www.facebook.com/mgokCzerwiensk. Warto dodać, że większość placówek wiejskich również posiada swój fan page na facebooku - zamieszczane są tam informacje na temat codziennej działalności tych placówek. Relacje z imprez zamieszczane są w gazetce "U Nas". Wszelkie informacje dotyczące zrealizowanych projektówprzesyłane są także do Gazety Lubuskiej oraz Radia Zachód.Dzięki tak prowadzonej akcji promocyjnej daje się zauważyć wzrost zainteresowania działaniami kulturalnymi w całej gminie. W 2014 roku przeprowadzono na terenach wiejskich szereg imprez plenerowych, zaobserwowano także znaczny wzrost zainteresowania warsztatami artystycznymi. Nie bez znaczenia jest też udział zespołów spoza naszego województwa w organizowanym rokrocznie Festiwalu Piosenki Biesiadnej, a także udział naszych zespołów w wydarzeniach ogólnopolskich. Efekty pracy poszczególnych sekcji zaprezentowano także podczas Winobrania poprzez występy sceniczne oraz udział w korowodzie. MGOK przy okazji inauguracji roku kulturalnego, która ma miejsce w październiku przyznaje nagrody kulturalne. Statuetki "Przyjaciel Kultury" otrzymują osoby, firmy bądź inne podmioty, które wspierają działalnośćkulturalną ośrodka kultury.W 2014 roku kompleksowo zmodernizowano serwis internetowy [www.czerwieńsk.pl](http://www.czerwieńsk.pl) Przyczyniło się to do zmiany wizerunku strony i promocji Gminy ,gdyż to właśnie strona www stanowi pierwsze i podstawowe źródło informacji nt. Gminy dla osób planujących odwiedzenie Gminy oraz potencjalnych inwestorów.Dodatkowo powstała portal internetowy [www.czerwiensk-naturalnie](http://www.czerwiensk-naturalnie) ukierunkowany bezpośrednio na potencjalnego turystę promujący walory i atrakcje tutejszego regionu. Film promuje obszar funkcjonalny Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich w ramach projektu pt. „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”,  realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Koszt całego przedsięwzięcia: 24990 zł. W październiku zrealizowano I część filmu, którego akcja działa się na statku w czasie rejsu po Odrze. II część będzie zrealizowana w lipcu/sierpniu br. Na tym etapie zilustrowany zostaną walory turystyczne obszaru funkcjonalnego, natomiast w ostatniej części filmu, w marcu 2016, pokazane będzie podsumowanie projektu i relacja z osiągnięcia tychzałożeń i celu operacji. | B |  |
| 95 | Promowanie zorganizowanych form turystyki i agroturystyki | R | Corocznie organizowano Polsko Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy. Jest to cykliczna impreza promująca aktywna formę wypoczynku oraz walory Gminy Czerwieńsk i euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. W rajdzie bierze udział około 50 uczestników, 25 z Czerwieńska i 25 z Drebkau partnerskiej gminy Drebkau. Trasa przejazdu prowadziła przez najbardziej atrakcyjne miejsca naszego regionu zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej.  | B |  |
| 96 | Organizacja specjalistycznych gospodarstw agroturystycznych | N | Brak zgłoszeń . | B |  |
| 97 | Odtworzenie arboretum w Nietkowie | R | Opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę dotycząca odrestaurowania arboretum w Nietkowie została wykonana w 2013 r.. W 2014 roku brak było możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację w/w przedsięwzięcia, które planuje się zrealizować w najbliższym czasie. W chwili obecnej Gmina oczekuje na ogłoszenie konkursów umożliwiających pozyskanie środków poza budżetowych(UE) na odbudowę arboretum i rewitalizację parków w Laskach i Nietkowie oraz zagospodarowanie terenu przy budowanej obecnie przystani rzecznej na rzece Odrze w Nietkowie. | B |  |
| 98 | Odnowa obiektów zabytkowych i architektury sakralnej oraz modernizacja ich otoczenia | R | Przeprowadzono prace konserwatorskie w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych przy kościele pw.. Najświętszej Marii Panny w Sycowicach.  | B |  |
| 99 | Remont domów kultury i świetlic wiejskich oraz modernizacja ich otoczenia | R | W ramach programu PROW wyremontowane został dom kultury w: Nietkowie, Laskach, Płotach, Nietkowicach i Czerwieńsku oraz świetlice: w Sudole, Bródkach. | B |  |
| 100 | Doposażenie funkcjonujących na terenie gminy domów kultury i świetlic wiejskich, np. w materiały edukacyjne, urządzenia sportowe | R | W ramach zadania „budowa i modernizacja sal gimnastycznych, boisk sportowych i basenów przy szkołach” w 2012 r. :zbudowano salę gimnastyczną w Nietkowicach (2.777.742,39 zł ,lata 2011 ,2012),zbudowano boisko ,,Orlik’’ w Nietkowicach (1.072.108,27 zł),zbudowano boisko sportowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku (193.634,47 zł)oraz utwardzono teren wokół boiska (10,147,50 zł),zmodernizowano salę gimnastyczną w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku (6200 zł ).W ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw przy szkołach i przedszkolach” w 2012 r. rozbudowano i zmodernizowano:2 place zabaw w Przedszkolu W Czerwieńsku (7000 zł, 17000,00 zł),plac zabaw wPublicznej Szkole Podstawowej w Nietkowie (31375,00 zł, w tym środki własne –13.519, środki z Programu Obszarów Wiejskich -17.856 zł), plac zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowicach (29.210,00 zł, w tym środki własne 12.613,06 zł, środki pozyskane z LGD -16.596,94 zł,plac zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim (18.215,10 zł .W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano projekt pn. „Zakup ławek, stołów, podestu scenicznego oraz namiotu biesiadnego do użytku na wiejskich imprezach w Gminie Czerwieńsk”. W ramach operacji zakupiono: - podest sceniczny (100 m2), - namiot biesiadny, - 16 zestawów składających się z jednego stołu oraz dwóch ławek składanych. | B |  |
| **Obszar** | **System zarządzania gminą** | **Cel** | **Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności gminy, pozyskiwanie środków z zewnątrz, rozwoju kontaktów z zagranicą i lobby pro-samorządowego** |  |  |
| 101 | Zwiększenie poziomu reprezentatywności budynku Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku | R | Wymieniono pokrycie dachowe oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną .Brak środków na modernizację i podwyższenie standardu budynku- Ratusza. W 2015 r. wyremontowano pomieszczenie kuchni. | B |  |
| 102 | Usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy władzami gminy a mieszkańcami | R | Systemem elektronicznej komunikacji pomiędzy władzami gminnymi a mieszkańcami jest Internet. Do usprawnienia komunikacji została wykonana nowa strona Urzędu za pomocą, której można przeprowadzać ankiety zmieszkańcami. Informowanie o zagrożeniach atmosferycznych czy innych zagrożeniach występujących na terenie gminy.  | B |  |
| 103 | Informatyzacja administracji samorządowej oraz rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | R | W roku 2014 wdrożony został system Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i dostosowano system Windykacji i Podatków do rozliczania naliczeń za odpady komunalne. Wybudowana został nowa infrastruktura okablowania sieci komputerowej. E-dziennik we wszystkich szkołach publicznych w Gminie Czerwieńsk – dodatkowa forma komunikowania się z rodzicami uczniów. | B |  |
| 104 | Promocja gminy | R | Stale prowadzone są działania ukierunkowane na podnoszenie poziomu konkurencyjności Gminy poprzez promocję w Internecie oraz w regionalnych mediach, a także przygotowanie i wdrożenie projektów współfinansowanych ze środków UE adaptujących Gminę do zmian. W roku 2014 emitowano przez cały rok w mediach lokalnych i w Internecie emitowane były reportaże reklamujące działania na terenie Gminy Czerwieńsk. Promocja osiągnięć Gminy jest realizowana m.in. za pośrednictwem Radia Zachód, Gazety Lubuskiej, RTV Lubuskiej, TVP Lubuskiej, miesięcznika U Nas, a także serwisu internetowego UGiM. W 2014 roku kompleksowo zmodernizowano serwis internetowy [www.czerwieńsk.pl](http://www.czerwieńsk.pl) .Przyczyniło się to do zmiany wizerunku strony i promocji Gminy ,gdyż to właśnie strona www. stanowi pierwsze i podstawowe źródło informacji nt. Gminy dla osób planujących odwiedzenie Gminy oraz potencjalnych inwestorów.Dodatkowo powstała portal internetowy [www.czerwinsk-naturalnie](http://www.czerwinsk-naturalnie) ukierunkowany bezpośrednio na potencjalnego turystę promujący walory i atrakcje tutejszego regionu.  W 2014 roku Gmina Czerwieńsk opublikowano dwa wydania książkowe o tematyce historycznej dotyczącej Gminy Czerwieńsk.. Pierwsze z nich to „Wspomnienia mieszkańców Zaodrza”. Zawiera ono wspomnienia mieszkańców z terenów północnego brzegu Odry. Drugie z nich to „Czerwieńsk monografia miasta” to kompendium wiedzy historycznej o Czerwieńsku od pierwszych wzmianek po historię współczesną miasta. Wszelkie materiały promujące Gminę Czerwieńsk udostępniono bibliotekom w całej Gminie oraz w regionie m.in. punktowi informacyjno – promocyjnemu w Zielonej Górze, Jednostce Wojskowej w Czerwieńsku oraz miastom Drebkau i Rothenburg O.L. W samym 2014 r. powstały liczne materiały promocyjne i reklamowe postaci wydano 4 nowe materiały:1. Film „Łączy nas Odra” promujący walory przyrodniczo turystyczne gmin Nadodrzańskich, 2. Broszura reklamująca powszechny dostęp do internetu,3.Książka „Wspomnienia Mieszkańców Zaodrza” Mapa ze szlakami turystycznymi w Gminie Czerwieńsk i Gminie Rothenburg O.L.,4. Książka „Czerwieńsk – Monografia Miasta” W ramach operacji „Dożynki Powiatowe w Gminie Czerwieńsk” w 2014 zorganizowano powiatowe uroczystości dożynkowe w Gminie Czerwieńsk. Zorganizowany został korowód oraz powiatowy konkurs na najładniejszy i najbardziej okazały wieniec dożynkowy. Całość uświetniona została programem artystycznym i występami lokalnych grup tanecznych oraz śpiewaczych. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w biesiadzie. Uczestnicy projektu brali udział w bogatym programie artystycznym. Program przygotowany został dzięki udziałowi artystów z całego powiatu którzy aktywnie wpłynęli na kształt programu. Po przez organizację konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz przygotowanie uczestników do korowodu, przyczyniono się do aktywizacji lokalnych społeczności oraz promocji gminy w Regionie. W roku 2015 emitowano przez cały rok w mediach lokalnych i w Internecie emitowane były reportaże reklamujące działania na terenie Gminy Czerwieńsk. Promocja osiągnięć Gminy jest realizowana m.in. za pośrednictwem Radia Zachód, Gazety Lubuskiej, RTV Lubuskiej, TVP Lubuskiej, miesięcznika U Nas, a także serwisu internetowego UGiM. W 2015 roku serwis internetowy www.czerwieńsk.pl był na bieżąco uzupełniany o najaktualniejsze informacje i wydarzenia. Przyczyniło się to do zwiększenia zainteresowania stroną. Strona internetowa gminy to pierwsze i podstawowe źródło informacji nt. Gminy dla osób planujących odwiedzenie Gminy oraz potencjalnych inwestorów oraz oczywiście mieszkańców.W 2015 roku powstały liczne materiały reklamowe promujące Gminę Czerwieńsk .Wszelkie materiały promujące Gminę Czerwieńsk udostępniono bibliotekom w całej Gminie oraz w regionie m.in. punktowi informacyjno – promocyjnemu w Zielonej Górze, Jednostce Wojskowej w Czerwieńsku oraz miastom Drebkau i Rothenburg O.L.  | B |  |
| 105 | Realizacja projektów unijnych mających na celu aktywizację ekonomiczno-społeczną gminy | R | W ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR), Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wybiera projekty do dofinansowania w ramach środków przyznawanych na realizację strategii. W 2013 r. w Gminie Czerwieńsk dofinansowanie przyznano następującym operacjom z zakresu:¬Małych projektów”:-projekt pn. „Drogi do domu wspomnienia mieszkańców Zaodrza”, lokalizacja operacji Sycowice, całkowita wartość operacji wynosi 6400,00 zł. -projekt pn. „Nowa strona internetowa Gminy Czerwieńsk szansą na rozwój turystyki i pobudzenie regionu”, lokalizacja operacji: Czerwieńsk, całkowita wartość operacji wynosi 16000,00 zł. -projekt pn. „Wakacyjna integracja przez taniec ”, Stowarzyszenie Taneczne „HIT”, lokalizacja operacji: Czerwieńsk, Sulechów, Łężyca, całkowita wartość operacji wynosi 9 872,00 zł.-projekt pn. „Czerwieńsk -monografia miasta”, lokalizacja operacji: Czerwieńsk, całkowita wartość operacji wynosi 16 000,00 zł. -projekt pn. „Wykonanie piłko chwytów za bramkami na boisku w Leśniowie Wielkim”, lokalizacja operacji: Leśniów Wielki, całkowita wartość operacji wynosi 25 000,00 zł.-projekt pn. „Taniec nie zna granic”, Stowarzyszenie Taneczne „HIT”, lokalizacja operacji: Czerwieńsk, Nietków, Kalsk, Zatonie, Zawada ,całkowita wartość operacji wynosi 24.912,00 zł. „Odnowy i rozwoju wsi”: projekt pn. „Remont budynku świetlico-remizy w Nietkowie poprzez wykonanie kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz zakup wyposażenia części świetlicowej”, lokalizacja operacji: Nietków, całkowita wartość operacji wynosi 135.803,00 zł. Pozyskujemy środki na realizację projektów, które mają na celu aktywizację społeczno-zawodową podopiecznych OPS.Do marca 2015 roku realizowany był projektu systemowy w ramach POKL współfinansowany ze środków EFS, którego celem była aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Dobrzęcina. | B |  |
| 106 | Poszukiwanie nowych możliwości współpracy w kraju i za granicą | R | W 2013 r. Gmina Czerwieńsk zawarła porozumienie międzygminne na rzecz realizacji projektu pn.: „Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra”.Funkcję lidera porozumienia pełni Miasto Zielona Góra, a partnerami są następujące Gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór, Zielona Góra. W 2013r.Gmina Czerwieńsk zawarła porozumienie międzygminne w celu realizacji projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra.W 2013r.Gmina Czerwieńsk realizowała zadania wynikające z umowy partnerstwa międzygminnego pn.„Zielonogórski Związek Gmin;” którego członkami są: Miasto Zielona Góra, Gmina Czerwieńsk, Gmina Dąbie, Gmina Świdnica, Gmina Zabór, Gmina Zielona Góra . Partnerstwo powołano w celu wspólnego wykonywania zadań własnych gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie działania Związku.Współpraca Gminy Czerwieńsk z partnerami zagranicznymi w 2013r.realizowana w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej polegała na udziale w następujących projektach, złożonych w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych (FMP i PS) z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Poska(Województwo Lubuskie) -Brandenburgia 2007-2013: „Partnerskie Dni Czerwieńska 2013”, „XIV Polsko -Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy” , „Polsko-niemiecki Dzień Kobiet”, „Podzielmy się tradycją-Wielkanoc 2013.Współpraca Gminy Czerwieńsk z partnerami zagranicznymi w 2015r.realizowana w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej polegała na udziale w następujących projektach, złożonych w ramach Funduszu Małych Projektówi Projektów Sieciowych (FMP i PS z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska(Województwo Lubuskie) -Brandenburgia 2007-2013: „Partnerskie Dni Czerwieńska 2013”, „XVI Polsko -Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy” , Współpraca MGOK z partnerami z gminy Drebkau: w 2015 roku zrealizowano wspólnie 2 projekty: „Partnerskie Dni Czerwieńska 2015” oraz Święto Plonów 2015”. | B |  |
| 107 | Kontynuacja współpracy krajowej i zagranicznej sołectw | R | 7 z 13 sołectw Gminy Czerwieńsk jest aktywnie zaangażowanych we współpracę transgraniczną, tj.:1. Siewisch – Wysokie,2. Schorbus – Płoty,3. Leuthen – Nietkowice,4. Kausche – Laski,5. Jehserig – Leśniów Wielki,6. Casel – Będów,7. Greifenhein – Nietków. | B |  |

Opracowała B.M

Stan działań